## Sheet1
系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 是否开发完成 | 是否测试 | 备注
产品追溯及品质管控系统 | 系统模块 | 用户管理 | 1、新增用户，有新增用户权限才可以新增，信息账号，姓名，工号，角色，初始密码为123456，工号默认为账号相同 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 赵春定 | 完成
|  |  | 2、编辑用户，必须是自己新增的用户才可以编辑用户的姓名，初始密码，工号，角色 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 赵春定 | 完成
|  |  | 3、修改密码，必须提供用户的旧密码 | 2018-05-01 |  | 赵春定
|  | 角色管理 |  | 2018-05-06 |  | 赵春定
|  |  | 2、角色授权，只用角色管理权限的用户才可以授权，授权的范围必须是当前自己范围，授权角色code，权限code | 2018-05-06 |  | 赵春定
|  |  | 3、角色列表，列表展示角色名称，角色状态，角色权限 | 2018-05-06 |  | 赵春定
|  | 权限管理 | 1、基础数据导入权限表sys_preview，包含权限代码，权限名称，资源地址 | 2018-05-02 |  | 赵春定
|  | 日志管理 | 1、系统日志，用户登陆后台日志，作业员登陆作业台日志，日志包括，登陆账号，来源（1后台，2工作台），登陆时间;工站新增，编辑日志 |  |  | 赵春定
|  |  | 2、业务日志，包括、用户ID、用户姓名、站点ID,操作内容，处理结果 |  | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
| 基础数据 | 工站管理 | 1、新增工站，包括工站名称、工站code,是否有效（0有效，1无效），备注remark | 2018-05-05 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 2、编辑工站，编辑内容，工站名称，是否有效，备注，是否有效对所有的产品型号流程都有影响是否有效。 | 2018-05-05 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 3、工站列表，展示工作名称，工站代号，是否有效，备注 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 4、新增维修工站，维修站名称，维修站代码，是否有效 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  | 工站不良码管理 | 1、不良码列表，根据工站、不良代码查询 | 2018-05-08 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 2、新增、编辑不良代码，编辑不可以修改不良代码代号 | 2018-05-08 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  | 产品型号管理 | 产品型号列表，根据产品型号查询，显示产品型号，产品名称，是否已设置流程，设置流程按钮 | 2018-05-17 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  | 工单管理 | 新增工单 | 2018-05-18 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 导入工单 | 2018-05-18 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 工单列表，展示工单数量，开始时间，来源，制单数量，制单人，是否已经投产，投产时间 | 2018-05-18 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  | 产品管理 | 产品列表，根据各种条件查询，列表展示产品sn,工单号，产品型号，当前工站，维修次数。查看更详细内容（产品流程）， | 2018-05-18 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 产品详细信息，展示展品的详细信息，包括产品的事件流 | 2018-05-19 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  | 产品型号流程 | 产品型号流程列表，展示产品型号、流程顺序列表，包括工站，维修站，维修后返回工站 | 2018-05-20 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 产品型号流程新增、编辑，根据产品型号，设置工站、顺序、维修工站、维修结束后返回工站 | 2018-05-20 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
| 业务模块 | 统计分析 | 工单分析，已工单为组进行工单分析，分析工单的投入数量，产出数量，产出率，不良数量，不良率，投入时间，完成时间，产出率公式=，不良率公式= | 2018-05-21 |  | 赵春定
|  |  | 产线分析，已工单、产线为单位，分析产线的投入数量，产出数量，产出率，不良数，不良率，投入时间，完成时间，产出率公式=，不良率公式= | 2018-05-22 |  | 赵春定
|  |  | 工站分析，已工单、产线、工站为单位，分析工站的投入数量、产出数量，产出率，不良数量、不良率，投入时间，完成时间,产出率公式=，不良率公式= | 2018-05-23 |  | 赵春定
|  | 产品维修 | 半成品列表，可以查看产品的事件流，进行单个产品的维修，也可以进行批量维修 | 2018-05-16 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  |  | 成品列表，可以查看产品的事件流，可以可以进行单个或者批量维修。维修之后根据流程进入工站 | 2018-05-17 | 2018-05-13 | 赵春定 | 完成
|  | 产品业务 | 贴玻璃，录入玻璃sn,玻璃的信息 | 2018-05-04 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 固定板板，录入板板条码，绑定玻璃的sn，板板的信息 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 装入传感器，传感器信息绑定在玻璃sn,板板sn | 2018-05-07 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 半成品测试，测试玻璃sn,板板sn,传感器信息是否已经绑定，提醒是否ok,提醒缺失什么信息 | 2018-05-08 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 校棒，提供外部接口 | 2018-05-09 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 验棒，提供外部接口 | 2018-05-10 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 测脂偏载，提供外部接口 | 2018-05-11 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 测压力开机，提供外部接口 | 2018-05-12 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 外观检验 | 2018-05-13 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 装塑料袋说明书，保修卡 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
|  |  | 装彩盒 | 2018-05-15 | 2018-05-06 | 赵春定 | 完成
| 文档 | 数据库文档 | 数据库设计，数据库设计文档 | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 赵春定
|  | 详细设计文档 | 详细设计文档 | 2018-05-30 |  | 赵春定
|  | 用户操作手册 | 用户操作手册，管理后台，工作台操作手册 | 2018-05-31 |  | 赵春定

## Sheet2
问题列表
1、除了第一道工序录入了po号信息，工单号、工站、产线、登陆人，其他工站是否也需要设置po号，不设置po号可以快随意扫其他po的产品，不需要切换工单，但可能
2、材料清单bom格式